## Foglio1
Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche

CODICE CUP	CODICE IDENTIFICATIVO CIG	OPERA (Codice Opera + descrizione opera)	PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE				DITTA AGGIUDICATARIA	N. INVITATI / PARTECIPANTI	N. OFFERTE	IMPORTO CONTRATTUALE	DATA DI AGGIUDICAZIONE	INIZIO LAVORI	FINE LAVORI	AVANZAMENTO TOTALE	IMPORTO SOMME LIQUIDATE
			PROCEDURA APERTA	PROCEDURA NEGOZIATA (PRECEDUTA DA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE)	AFFIDAMENTO DIRETTO deroghe introdotte dall’art. 1, c.912 della FINANZIARIA 2019	AFFIDAMENTO DIRETTO (RICHIESTA PREVENTIVI)
J65I19000000001	7811539DE5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORZIONE DI COPERTURA CIMITERO DI COPPARO DENOMINATO “AMPLIAMENTO LATO NORD II LOTTO”			X		TASSI GROUP SRL Via Argine Sud Ponte Nuovo Pieve di Cento (BO)	3	3	65.468,47 €	02/04/2019
J67H16000500004	7741710531	RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE EX BERCO - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEGLI EDIFICI, DELLE MURATURE E DEI BORDI POSTI IN CONFINE DI PROPRIETÀ		X			IMBERGAMO CALOGERO Via G. Vaccaro n. 43 – 92026 FAVARA (AG)	15	9	156.038,36 €	19/12/2018	04/03/2019		30%	31.207,67 €
J62C16000170001	7522453C95	"VILLA MENSA: COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO" PIANO STRALCIO CULTURA E TURISMO FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC 2014-2020)		X			SISTHEMA S.r.l. – Via Poliziano n. 8 00184 ROMA	15	2	839.800,00 €	11/06/2018	05/07/2018		22%	184.200,00 €
J61B17000120009	751309956D	“MESSA IN SICUREZZA DELLE INTERFERENZE TRA LA MOBILITA’ CICLO-PEDONALE E IL TRAFFICO VEICOLARE”		X			LA SEMAFORICA Via Ponticello, 17 PD	15	4	61.405,61 €	20/08/2018	24/09/2018	15/02/2019	100%	61.405,61 €
J64H17000700005	7338261C89	“RIPRISTINO E MANTENIMENTO FUNZIONALITÀ DELL'EDIFICO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA CORRADO GOVONI DI COPPARO”		X			ALBIERI SRL con sede in Via Arturo Toscanini n. 19 – 44124 (FE)	15	12	62.122,51 €	20/03/2018	11/06/2018	07/09/2018	100%	66.112,86 €
		PERIZIA DI VARIANTE					3.990,35 €
J67H16000510004	7182330636	MESSA IN SICUREZZA DEL TRANSITO PEDONALE NEL TRATTO DI VIA MAZZINI COMPRESO TRA GLI INCROCI CON VIA I. CINTI E VIA GARIBALDI E RIPRISTINI PARZIALI VIABILITÀ DI VIA L. MARCHI, VIA OSSI E VIA ZERBINI”		X			DEXSA S.R.L. Via Lungo Serio n. 9/B - 24050 GRASSOBBIO (BG)	15	10	149.564,70 €	17/08/2017	25/09/2017	03/07/2018	100%	149.564,70 €
J61B1500039000	6930760415	“RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DEL COMPLESSO BIBLIOTECA - TORRE ESTENSE		X			COOPERATIVA ARCHEOLOGIA Via Luigi La Vista n. 5 (FI)	15	9	109.508,60 €	31/05/2017	11/07/2017	14/12/2017	100%	105.675,79 €
J64E15000590001	ZAA17CA691	REALIZZAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI E FOGNATURE DELLE AREE DI PERTINENZA DELLA VILLA ZARDI					CO.MA.S SRL Calto (RO)	5	4	31.833,20 €	08/03/2016	26/07/2016	15/09/2016	100%	31.829,98 €
J64H15000590004	651119259D	REALIZZAZIONE IMPIANTO DRENANTESCUOLA MEDIA C. GOVONI - PIANO SEMINTERRATO		X			PATELLA srl Montorio al Vomano (TE)	5	4	46.089,22 €	03/03/2016	04/07/2016	28/07/2016	100%	46.089,22 €
J67H15000330004	ZCB15E272A	MESSA IN SICUREZZA STRADALE UTENTI DEBOLI: ATTRAVERSAMENTI PEDONALI		X			PROGETTO SEGNALETICA SRL Mirandola (MO)	5	2	38.279,29 €	21/12/2015	03/02/2016	01/04/2016	100%	38.279,29 €
J67H15000230004	6393567A63	MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA GUARDA, VIA I° MAGGIO E VIA BISSARRE VIA BRUSABO'		X			SINTEXCAL SPA Cassana (FE)	5	5	85.850,02 €	03/11/2015	23/11/2015	24/05/2016	100%	85.849,91 €
J67H14000750004	6256429888	MESSA IN SICUREZZA DI VIA SEMINIATO A COPPARO		X			ASFALTI ZANIBONI Finale emilia (MO)	5	5	63.696,35 €	24/06/2015	01/09/2015	01/10/2015	100%	63.696,35 €
J64E14000800004	6344326F6C	INTERVENTI PER SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI COMUNALI		X			GOVONI COSTRUZIONI Copparo (FE)	5	2	76.377,43 €	07/09/2015	06/10/2015	18/01/2016	100%	76.377,43 €
J64E14001460004	6348163DD1	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UNA PORZIONE DI COPERTURA DEL CIMITERO DI AMBROGIO		X			GEO COSTRUZIONI SRL Formignana (FE)	5	3	63.030,45 €	22/09/2015	05/10/2015	03/05/2016	100%	74.475,00 €
		PERIZIA DI VARIANTE					11.444,55 €
J64E14000790004	Z2415B75FC	ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO PRESSO EDIFICI COMUNALI				X	TERMOIDRAULICA PEVERATI Malborghetto (FE)	4	2	16.873,48 €	29/09/2015	11/01/2016	19/02/2016	100%	15.958,27 €

AGGIORNAMENTO AL 31.03.2019