Segnare con x i mesi interessati
Attenzione: è possibile inserire solo il carattere X nel mese di riferimento.
## 1-incarichi prof
Obiettivo strategico n° 1 PESO: 20%

SETTORE				RESPONSABILE DI SERVIZIO					collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP
AREA TECNICA				Ing. Evelin Storato					cod. 01,06-1,03

OBIETTIVO		Affidamento incarichi professionali
descrizione obiettivo		L'Amministrazione intende avviare la realizzazione di alcuni progetti di manutenzione stradale, da realizzarsi in parte quest'anno e in parte nei prossimi esercizio. Si vuole avere a disposizione la progettazione delle varie opere in modo tale che sia possibile chiedere anche la contribuzione di enti esterni qualora si aprisse qualche bando di concorso. I progetti riguardano: - Ponte nuovo di San Germano (attraverso l'accordo di programma con il Consorzio APV) - Via Brunelli - Via Campolongo - Via Buso in contrà Santa Apollonia - Strada Mainenti - modifica viabilità di Via Palladio

Descrizione delle fasi di attuazione:
1	affidamento incarichi professionali					5
2					6
3					7
4					8

INDICI DI RISULTATO
Indici di Quantità					ATTESO		RAGGIUNTO		Scost.

Indici di Tempo					ATTESO		RAGGIUNTO		Scost.
Rispetto delle tempistiche					100/100

Indici di Costo					ATTESO		RAGGIUNTO		Scost.

Indici di Qualità					ATTESO		RAGGIUNTO		Scost.

CRONOPROGRAMMA
FASI E TEMPI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1

2

3

4

5

6

VERIFICA INTERMEDIA AL					VERIFICA FINALE AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %					MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %					MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Analisi degli scostamenti					Analisi degli scostamenti
Cause					Cause

Effetti					Effetti

Provvedimenti correttivi					Provvedimenti correttivi
Intrapresi					Intrapresi

Da attivare					Da attivare

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO
Cat.	Cognome e Nome					% Partecipazione
C	BARCARO RITA					20
D	STORATO EVELIN					80

	totale partecipazione agli obiettivi					100

					DES	TYP	ATT	VA	ADD
					#REF!	0	affidamento incarichi professionali - - - - - - -	#REF!	#REF!

## 2- pat
Obiettivo strategico n° 2 PESO: 20%

SETTORE				RESPONSABILE DI SERVIZIO					collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP
AREA TECNICA				Ing. Evelin Storato					cod. 04.06-2.02

OBIETTIVO		Prosecuzione iter per approvazione PAT
descrizione obiettivo		L'approvazione del PAT richiede tempi piuttosto lunghi. Nel 2019 l'ufficio dovrà concentrare le risorse per presentare le controdeduzioni alle osservazioni.

1	Presentazione controdeduzioni alle osservazioni					5
2					6
3					7
4					8

INDICI DI RISULTATO
Indici di Quantità					ATTESO		RAGGIUNTO		Scost.

Indici di Tempo					ATTESO		RAGGIUNTO		Scost.
Rispetto delle tempistiche previste					100

Indici di Costo					ATTESO		RAGGIUNTO		Scost.

Indici di Qualità					ATTESO		RAGGIUNTO		Scost.

CRONOPROGRAMMA
FASI E TEMPI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1

2

3

4

5

6

VERIFICA INTERMEDIA AL					VERIFICA FINALE AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %					MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %					MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Analisi degli scostamenti					Analisi degli scostamenti
Cause					Cause

Effetti					Effetti

Provvedimenti correttivi					Provvedimenti correttivi
Intrapresi					Intrapresi

Da attivare					Da attivare

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO
Cat.	Cognome e Nome					% Partecipazione
D	STORATO EVELIN					100

	totale partecipazione agli obiettivi					100

## 3- smaltimento
Obiettivo strategico n° 3 PESO: 10%

SETTORE				RESPONSABILE DI SERVIZIO					collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP
AREA TECNICA				Ing. Evelin Storato					cod. 09,03-1,04

OBIETTIVO		Risanamento territorio e regolamentazione settore smaltimento rifiuti
descrizione obiettivo		Nel 2019 l'Amministrazione intende approvare un bando per l'erogazione di contributi volti a coloro che decidono di smaltire l'amianto. Intende inoltre effettuare delle modifiche all'attuale regolamento per l'utilizzo dell'ecocentro e regolamentare il servizio porta a porta.

Descrizione delle fasi di attuazione:
1	approvazione bando					5
2	modifica regolamento ecocentro					6
3	regolamento porta a porta					7
4					8

INDICI DI RISULTATO
Indici di Quantità					ATTESO		RAGGIUNTO		Scost.

Indici di Tempo					ATTESO		RAGGIUNTO		Scost.
Rispetto delle tempistiche					100

Indici di Costo					ATTESO		RAGGIUNTO		Scost.

Indici di Qualità					ATTESO		RAGGIUNTO		Scost.

CRONOPROGRAMMA
FASI E TEMPI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1

2

3

4

5

6

VERIFICA INTERMEDIA AL					VERIFICA FINALE AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %					MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %					MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Analisi degli scostamenti					Analisi degli scostamenti
Cause					Cause

Effetti					Effetti

Provvedimenti correttivi					Provvedimenti correttivi
Intrapresi					Intrapresi

Da attivare					Da attivare

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO
Cat.	Cognome e Nome					% Partecipazione
D	STORATO EVELIN					100

	totale partecipazione agli obiettivi					100

## 4- pista ciclabile
Obiettivo strategico n° 4 PESO: 10%

SETTORE				RESPONSABILE DI SERVIZIO					collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP
AREA TECNICA				Ing. Evelin Storato					cod. 10,05-2,02

OBIETTIVO		Realizzazione pista ciclo-pedonale
descrizione obiettivo		A seguito di ottenimento di contributo per la realizzazione della pista ciclo-pedonale si vuole procedere con l'approvazione del progetto esecutivo.

Descrizione delle fasi di attuazione:
1	Approvazione progetto esecutivo					5
2					6
3					7
4					8

INDICI DI RISULTATO
Indici di Quantità					ATTESO		RAGGIUNTO		Scost.

Indici di Tempo					ATTESO		RAGGIUNTO		Scost.
Rispetto delle tempistiche previste					100

Indici di Costo					ATTESO		RAGGIUNTO		Scost.

Indici di Qualità					ATTESO		RAGGIUNTO		Scost.

CRONOPROGRAMMA
FASI E TEMPI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1

2

3

4

5

6

VERIFICA INTERMEDIA AL					VERIFICA FINALE AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %					MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %					MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Analisi degli scostamenti					Analisi degli scostamenti
Cause					Cause

Effetti					Effetti

Provvedimenti correttivi					Provvedimenti correttivi
Intrapresi					Intrapresi

Da attivare					Da attivare

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO
Cat.	Cognome e Nome					% Partecipazione
D	STORATO EVELIN					50

Rispetto delle tempistiche previste

	totale partecipazione agli obiettivi					50

## 5- palestra
Obiettivo strategico n° 5 PESO: 10%

SETTORE				RESPONSABILE DI SERVIZIO					collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP
AREA TECNICA				Ing. Evelin Storato					cod. 1,06-1,03

OBIETTIVO		Riscaldamento palestra San Germano
descrizione obiettivo		L'amministrazione vuole affidare un incarico professionale per effettuare uno studio approfondito per la modifica dell'impianto di riscaldamento della palestra in quanto l'attuale impianto non garantisce un buon rapporto prezzo/resa

Descrizione delle fasi di attuazione:
1	Affidamento incarico professionale					5
2					6
3					7
4					8

INDICI DI RISULTATO
Indici di Quantità					ATTESO		RAGGIUNTO		Scost.

Indici di Tempo					ATTESO		RAGGIUNTO		Scost.
Rispetto delle tempistiche previste					100

Indici di Costo					ATTESO		RAGGIUNTO		Scost.

Indici di Qualità					ATTESO		RAGGIUNTO		Scost.

CRONOPROGRAMMA
FASI E TEMPI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1

2

3

4

5

6

VERIFICA INTERMEDIA AL					VERIFICA FINALE AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %					MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %					MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Analisi degli scostamenti					Analisi degli scostamenti
Cause					Cause

Effetti					Effetti

Provvedimenti correttivi					Provvedimenti correttivi
Intrapresi					Intrapresi

Da attivare					Da attivare

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO
Cat.	Cognome e Nome					% Partecipazione
C	BARCARO RITA					50
D	STORATO EVELIN					50

	totale partecipazione agli obiettivi					100

## 6- lab pietra
Obiettivo strategico n° 6 PESO: 10%

SETTORE				RESPONSABILE DI SERVIZIO					collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP
AREA TECNICA				Ing. Evelin Storato					cod. 04,02-2,02

OBIETTIVO		Adeguamento locali per la realizzazione del nuovo Laboratorio Pietra
descrizione obiettivo		L'amministrazione intende realizzare il nuovo Laboratorio per la lavorazione della pietra, utilizzando il locale precedentemente dedicato a biblioteca comunale. Questo progetto abbisogna di un iter importante, che consenta la realizzazione di un locale idoneo a tal finalità rispettando tutte le prescrizioni igieniche e tutte le normative del caso.

Descrizione delle fasi di attuazione:
1	Adeguamento locali					5
2					6
3					7
4					8

INDICI DI RISULTATO
Indici di Quantità					ATTESO		RAGGIUNTO		Scost.

Indici di Tempo					ATTESO		RAGGIUNTO		Scost.
Rispetto delle tempistiche previste					100

Indici di Costo					ATTESO		RAGGIUNTO		Scost.

Indici di Qualità					ATTESO		RAGGIUNTO		Scost.

CRONOPROGRAMMA
FASI E TEMPI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1

2

3

4

5

6

VERIFICA INTERMEDIA AL					VERIFICA FINALE AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %					MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %					MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Analisi degli scostamenti					Analisi degli scostamenti
Cause					Cause

Effetti					Effetti

Provvedimenti correttivi					Provvedimenti correttivi
Intrapresi					Intrapresi

Da attivare					Da attivare

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO
Cat.	Cognome e Nome					% Partecipazione
D	STORATO EVELIN					100

	totale partecipazione agli obiettivi					100

## 7-sentieristica
Obiettivo strategico n° 7 PESO: 10%

SETTORE				RESPONSABILE DI SERVIZIO					collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP
AREA TECNICA				Ing. Evelin Storato					cod. 09,02-1,04

OBIETTIVO		Sentieristica
descrizione obiettivo		L'amministrazione intende rinnovare tutta la sentieristica del nuovo territorio comunale, riunendo in un'unica mappatura i territori di Grancona e San Germano. Questo comporta la predisposizione di accordi con privati, acquisto di cartellonistica, cartografia dei sentieri e delle fontane

Descrizione delle fasi di attuazione:
1	realizzazione progetto					5
2					6
3					7
4					8

INDICI DI RISULTATO
Indici di Quantità					ATTESO		RAGGIUNTO		Scost.

Indici di Tempo					ATTESO		RAGGIUNTO		Scost.
Rispetto delle tempistiche previste					100

Indici di Costo					ATTESO		RAGGIUNTO		Scost.

Indici di Qualità					ATTESO		RAGGIUNTO		Scost.

CRONOPROGRAMMA
FASI E TEMPI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1

2

3

4

5

6

VERIFICA INTERMEDIA AL					VERIFICA FINALE AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %					MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %					MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Analisi degli scostamenti					Analisi degli scostamenti
Cause					Cause

Effetti					Effetti

Provvedimenti correttivi					Provvedimenti correttivi
Intrapresi					Intrapresi

Da attivare					Da attivare

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO
Cat.	Cognome e Nome					% Partecipazione
D	STORATO EVELIN					100

	totale partecipazione agli obiettivi					100

## 8- SUE telematico
Obiettivo strategico n° 8 PESO: 5%

SETTORE				RESPONSABILE DI SERVIZIO					collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP
AREA TECNICA				Ing. Evelin Storato					cod. 1,06

OBIETTIVO		SUE TELEMATICO
descrizione obiettivo		L'amministrazione vuole avviare il SUE TELEMATICO per proseguire nella digitalizzazione della Pubblica Amministrazione

Descrizione delle fasi di attuazione:
1	Avvio del nuovo sistema					5
2					6
3					7
4					8

INDICI DI RISULTATO
Indici di Quantità					ATTESO		RAGGIUNTO		Scost.

Indici di Tempo					ATTESO		RAGGIUNTO		Scost.
Rispetto delle tempistiche previste					100

Indici di Costo					ATTESO		RAGGIUNTO		Scost.

Indici di Qualità					ATTESO		RAGGIUNTO		Scost.

CRONOPROGRAMMA
FASI E TEMPI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1

2

3

4

5

6

VERIFICA INTERMEDIA AL					VERIFICA FINALE AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %					MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %					MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Analisi degli scostamenti					Analisi degli scostamenti
Cause					Cause

Effetti					Effetti

Provvedimenti correttivi					Provvedimenti correttivi
Intrapresi					Intrapresi

Da attivare					Da attivare

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO
Cat.	Cognome e Nome					% Partecipazione
D	STORATO EVELIN					100

	totale partecipazione agli obiettivi					100

## 9-corruzione
Obiettivo strategico n° 9 PESO: 5%

SETTORE				RESPONSABILE DI SERVIZIO					collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP
AREA TECNICA				Ing. Evelin Storato

OBIETTIVO		attuazione azioni e misure in materia di anticorruzione - Legge n. 190/2012, P.N.A., Pianto Triennale anticorruzione vigente
descrizione obiettivo		 Azioni e tempi: / a) effettuare per ciascuna tipologia di attività “a rischio” individuata nel P.T.P.C. una check-list delle relative fasi procedimentali espletate, completa dei riferimenti normativi, dei tempi di conclusione del procedimento e di ogni altra indicazione utile a standardizzare ed a tracciare l'iter amministrativo (sub-peso 50% del 10%).); / b) Verificare sussistenza di relazioni di parentela o affinità fino al secondo grado, sussistenti tra titolari, amministratori, soci e dipendenti dei soggetti che con l'Ente stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti concorsuali o selettivi, di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici e i dipendenti che hanno parte, a qualunque titolo, in detti procedimenti (sub-peso 50% del 10%). /  Indicatori: inviare al Responsabile anticorruzione, con cadenza annuale entro il 15.01.2020, l’esito del monitoraggio dei tempi procedimentali, evidenziando le ragioni di eventuali scostamenti rispetto ai termini di legge o regolamento nonché un report su eventuali situazione di conflitto di interesse tra i responsabili comunali ed i destinatari delle attività a più elevato rischio di corruzione. /  Risultato atteso: prevenire o ridurre fenomeni di illegalità, di abuso nell’esercizio del potere pubblico e, in generale, di devianza dal principio di imparzialità dell’azione amministrativa. /  Risorse assegnate: a) umane: in dotazione all’Area; b) finanziarie: non necessitano; c) strumentali: in dotazione all’Area.

Descrizione delle fasi di attuazione:
1					5
2					6
3					7
4					8

INDICI DI RISULTATO
Indici di Quantità					ATTESO		RAGGIUNTO		Scost.

Indici di Tempo					ATTESO		RAGGIUNTO		Scost.
Rispetto delle tempistiche previste					100

Indici di Costo					ATTESO		RAGGIUNTO		Scost.

Indici di Qualità					ATTESO		RAGGIUNTO		Scost.

CRONOPROGRAMMA
FASI E TEMPI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1

2

3

4

5

6

VERIFICA INTERMEDIA AL					VERIFICA FINALE AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %					MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %					MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Analisi degli scostamenti					Analisi degli scostamenti
Cause					Cause

Effetti					Effetti

Provvedimenti correttivi					Provvedimenti correttivi
Intrapresi					Intrapresi

Da attivare					Da attivare

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO
Cat.	Cognome e Nome					% Partecipazione
D	STORATO EVELIN					100

	totale partecipazione agli obiettivi					100