Segnare con x i mesi interessati
Attenzione: è possibile inserire solo il carattere X nel mese di riferimento.
## Mandato informatico
Obiettivo strategico n° 1 PESO: 30%
SETTORE				RESPONSABILE DI SERVIZIO					collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP
Area Servizi Finanziari				Bellini rag. Gianna					PROG.01-03

OBIETTIVO		Rilevazione telematica dei pagamenti e degli incassi - SIOPE +
descrizione obiettivo		IL SIOPE è un sistema di rilevazione telematica che acquisice le informazioni sui pagamenti e incassi. Il progetto si svilupperà con un intervento con l'obiettivo di migliorare il monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle amministrazioni pubbliche attraverso l'integrazione delle informazioni rilevate SIOPE con quelle delle fatture passive registrate dalla piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti. Questo richiederà la necessita di un adeguamento della produzione degli ordinativi informatici di incasso e pagamento (OPI) secondo lo standard emanato dall'agenzia dell'Italia Digitale (Agid). Dovrà essere attivato un processo di formazione e adeguamento delle competenze, con la necessità di cambiare anche la metodologia di lavoro. Per enti sotto i 10.000 abitanti l’attivazione della procedura è da ottobre 2018. L'uffico ragioneria al fine di ottemperare a questo nuovo cambiamento informatico di trasmissione dei pagamenti e incassi al Tesoriere prevede prima l'attivazione dell'ordinativo informatico, sperimentando la procedura prima dell'avvio formale previsto da ottobre 2018,

Descrizione delle fasi di attuazione:
1	analisi normativa					5	avvio nuovo metodo
2	adeguamento procedura					6
3	formazione					7
4	sperimentazione					8

INDICI DI RISULTATO
Indici di Quantità					ATTESO		RAGGIUNTO		Scost.

Indici di Tempo					ATTESO		RAGGIUNTO		Scost.
Rispetto delle tempistiche					100/100

Indici di Costo					ATTESO		RAGGIUNTO		Scost.

Indici di Qualità					ATTESO		RAGGIUNTO		Scost.

CRONOPROGRAMMA
FASI E TEMPI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1

2

3

4

5

6

VERIFICA INTERMEDIA AL					VERIFICA FINALE AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %					MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %					MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Analisi degli scostamenti					Analisi degli scostamenti
Cause					Cause

Effetti					Effetti

Provvedimenti correttivi					Provvedimenti correttivi
Intrapresi					Intrapresi

Da attivare					Da attivare

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO
Cat.	Cognome e Nome					% Partecipazione
D	BELLINI GIANNA					20
C	DE MARCHI CRISTINA					80

	totale partecipazione agli obiettivi					100

					DES	TYP	ATT	VA	ADD
					#REF!	0	analisi normativa - adeguamento procedura - formazione - sperimentazione - avvio nuovo metodo - - -	#REF!	#REF!

## Regolamento performance
Obiettivo strategico n° 2 PESO: 25%

SETTORE				RESPONSABILE DI SERVIZIO					collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP
Area Servizi Finanziari				Bellini rag. Gianna					PROGR. 01,03

descrizione obiettivo		Il progetto mira all'adozione del nuovo sistema di valutazione dei dipendenti comunali e del segretario comunale, finalizzato ad apportare modifiche organizzative al fine di un migliore conseguimento degli obiettivi fissati dall'amministrazione

Descrizione delle fasi di attuazione:
1	approvazione da parte della Giunta Comunale					5
2					6
3					7
4					8

INDICI DI RISULTATO
Indici di Quantità					ATTESO		RAGGIUNTO		Scost.

Indici di Tempo					ATTESO		RAGGIUNTO		Scost.
Rispetto della tempistica fissata					100

Indici di Costo					ATTESO		RAGGIUNTO		Scost.

Indici di Qualità					ATTESO		RAGGIUNTO		Scost.
Adozione di un sistema di valutazione adeguato alla normativa e ad un ente delle ns. dimensioni					100

CRONOPROGRAMMA
FASI E TEMPI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre

2

3

4

5

6

VERIFICA INTERMEDIA AL					VERIFICA FINALE AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %					MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %					MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Analisi degli scostamenti					Analisi degli scostamenti
Cause					Cause

Effetti					Effetti

Provvedimenti correttivi					Provvedimenti correttivi
Intrapresi					Intrapresi

Da attivare					Da attivare

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO
Cat.	Cognome e Nome					% Partecipazione
D1/D3	BELLINI GIANNA					100

	totale partecipazione agli obiettivi					100

## Sistema valutazione responsabil
Obiettivo strategico n° 3 PESO: 30%

SETTORE				RESPONSABILE DI SERVIZIO					collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP
Area Servizi Finanziari				Bellini rag. Gianna					PROGR. 01,03

descrizione obiettivo		Il progetto mira alla definizione dei criteri oggettivi finalizzati ad una valutazione delle indennità di posizione dei responsabili, anche in ossequio al nuovo CCNL sottoscritto il 21/05/2018

Descrizione delle fasi di attuazione:
1	approvazione da parte della Giunta Comunale					5
2	applicazione dei nuovi criteri agli attuali responsabili dei servizi					6
3					7
4					8

INDICI DI RISULTATO
Indici di Quantità					ATTESO		RAGGIUNTO		Scost.

Indici di Tempo					ATTESO		RAGGIUNTO		Scost.
Rispetto della tempistica fissata					100

Indici di Costo					ATTESO		RAGGIUNTO		Scost.

Indici di Qualità					ATTESO		RAGGIUNTO		Scost.

CRONOPROGRAMMA
FASI E TEMPI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre

3

4

5

6

VERIFICA INTERMEDIA AL					VERIFICA FINALE AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %					MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %					MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Analisi degli scostamenti					Analisi degli scostamenti
Cause					Cause

Effetti					Effetti

Provvedimenti correttivi					Provvedimenti correttivi
Intrapresi					Intrapresi

Da attivare					Da attivare

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO
Cat.	Cognome e Nome					% Partecipazione
D1/D3	BELLINI GIANNA					100

	totale partecipazione agli obiettivi					100

## Contenimento avanzo amm.ne
Obiettivo strategico n° 4 PESO: 15%

SETTORE				RESPONSABILE DI SERVIZIO					collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP
Area Servizi Finanziari				Bellini rag. Gianna					PROGR. 01,03

descrizione obiettivo		Il progetto mira ad un contenimento dell'avanzo di amministrazione, rispetto all'esercizio 2017, di parte corrente. Questo si esplica attraverso la sensibilizzazione delle aree organizzative verso un più puntuale utilizzo delle risorse di bilancio, affinchè si possa generare un minore avanzo di amministrazione di parte corrente a fine esercizio 2018. Si esplica inoltre attraverso un'analisi continua dell'ammontare delle risorse a disposizione e dell'impiego delle stesse.

Descrizione delle fasi di attuazione:
1	monitoraggio					5
2	definizione					6
3					7
4					8

INDICI DI RISULTATO
Indici di Quantità					ATTESO		RAGGIUNTO		Scost.

Indici di Tempo					ATTESO		RAGGIUNTO		Scost.
Rispetto della tempistica fissata					100

Indici di Costo					ATTESO		RAGGIUNTO		Scost.

Indici di Qualità					ATTESO		RAGGIUNTO		Scost.
Razionalizzazione delle risorse dell'ente					100

CRONOPROGRAMMA
FASI E TEMPI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre

3

4

5

6

VERIFICA INTERMEDIA AL					VERIFICA FINALE AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %					MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %					MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Analisi degli scostamenti					Analisi degli scostamenti
Cause					Cause

Effetti					Effetti

Provvedimenti correttivi					Provvedimenti correttivi
Intrapresi					Intrapresi

Da attivare					Da attivare

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO
Cat.	Cognome e Nome					% Partecipazione
D1/D3	BELLINI GIANNA					100

	totale partecipazione agli obiettivi					100