## Scheda Obiettivo mantenimento
SCHEDA OBIETTIVO
SETTORE | AREA 3 Servizi Urbanistici ed Edilizia Privata
DIRIGENTE | Geom. FRATTER ROBERTO
Posizione organizzativa | Geom. FRATTER ROBERTO
CODICE OBIETTIVO | 1 |  |  | PESO OBIETTIVO: | 50%
TIPO OBIETTIVO | OBIETTIVO DI MANTENIMENTO / OBIETTIVO DI SVILUPPO
DESCRIZIONE OBIETTIVO | Partecipazione alle sedute dei tavoli tecnici in Regione, incarico al Geologo per lo studio propedeutico per la approvazione della Variante Generale e predisposizione della delibera di Consiglio Comunale di adozione
FINALITÀ OBIETTIVO | Adottare la Variante Urbanistica Generale predisponendo la deliberazione consiliare dopo aver partecipato ai vari tavoli tecnici regionali, condiviso e valutato le richieste pervenute da parte dei cittadini e le osservazioni da parte dell'ufficio e dell'Amministrazione, dopo aver riformulato le Norme Tecniche di Attuazione ed il nuovo Regolamento Edilizio secondo gli indirizzi approvati nelle Direttive e dopo la stesura definitiva delle zone azzonative di PRGC.
ATTIVITÀ ORDINARIA
AZIONI PREVISTE:
Fasi | Descrizione azione | Peso | Tempi programmati |  | Note
|  | azione | Data Inizio | Data Fine
| Predisposizione di incontri tra l'Amministrazione Comunale ed il professionista incaricato al fine di definire le eventuali considerazioni ultime sulla bozza predisposta dallo stesso sia cartografica/azzonativa che Normativa NTA ed il nuovo Regolamento Edilizio prima della convocazione del primo tavolo tecnico con la Regione. Affidamento incarico al Geologo | 75% | 01.02.2024 | 30.06.2024
| Predisposizione della delibera di consiglio comunale di adozione della Variante Urbanistica Generale con recepimento di quanto emerso nelle riunioni tecniche regionali | 25% | 01.07.2024 | 31.12.2024
| TOTALE | 100%
RISORSE FINANZIARIE
Entrate |  |  | Spese
Voce di entrata | Capitolo - Descrizione | Importo Previsto | Voce di spesa | Capitolo | Descrizione | Importo Previsto
| Totale entrate | 0 |  |  | Totale spese | 0
RISORSE UMANE
| Nome e Cognome | Categoria
NESSUNA
RISORSE STRUMENTALI
NATURA OBIETTIVI
| Obiettivo pluriennale | SI
| Obiettivo trasversale ad altri settori | NO
| Altri uffici coinvolti | NO
INDICATORI
| Descrizione | Descrizione | Peso % | Valore atteso (in fase di previsione) | Responsabile dell'indicatore | Note
| Partecipazione ai tavoli tecnici regionali per discussione bozza e affidamento incarico a Geologo |  | 75% | 100%
| Predisposizione della Delibera Consiliare di adozione della variante generale |  | 25%
|  | Totale Peso | 100%
Note:
Stato avanzamento obiettivo al 30/09 (descrizione) |  | Stato attuazione obiettivo al 31/12 (descrizione) |  |  | Note (indicare analisi degli scostamenti e possibili interventi correttivi)