## Scheda Obiettivo mantenimento
SCHEDA OBIETTIVO
SETTORE | AREA 3 Servizi Urbanistici ed Edilizia Privata
DIRIGENTE | Geom. FRATTER ROBERTO
Posizione organizzativa | Geom. FRATTER ROBERTO
CODICE OBIETTIVO | 2 |  |  | PESO OBIETTIVO: | 50%
TIPO OBIETTIVO | OBIETTIVO DI MANTENIMENTO / OBIETTIVO DI SVILUPPO
DESCRIZIONE OBIETTIVO | Digitalizzazione delle pratiche edilizie, informatizzazione atti e progetti dell'Area 3. Affidamento incarico a ditta specializzata
FINALITÀ OBIETTIVO | Affidare a ditta specializzata tramite E-Appalti l'incarico per la digitalizzazione delle pratiche edilizie dagli anni 1952 ad oggi ovviamente a steep in base alla complessità delle pratiche e dalla disposizione di fondi stanziabili.
ATTIVITÀ ORDINARIA
AZIONI PREVISTE:
Fasi | Descrizione azione | Peso | Tempi programmati |  | Note
|  | azione | Data Inizio | Data Fine
| Ricerca di ditte specializzate con E-Appalti e impegno di spesa per affidamento in base a quanto disponibile dalle risorse dell'ENTE | 50% | 01.05.2024 | 30.09.2024
| Affidamento dell'incarico alla ditta specializzata | 50% | 01.10.2024 | 31.12.2024
| TOTALE | 100%
RISORSE FINANZIARIE
Entrate |  |  | Spese
Voce di entrata | Capitolo - Descrizione | Importo Previsto | Voce di spesa | Capitolo | Descrizione | Importo Previsto
| Totale entrate | 0 |  |  | Totale spese | 0
RISORSE UMANE
| Nome e Cognome | Categoria
| Lenarduzzi Elena | C
| Bortolin Antonella | B
RISORSE STRUMENTALI
NATURA OBIETTIVI
| Obiettivo pluriennale | SI
| Obiettivo trasversale ad altri settori | NO
| Altri uffici coinvolti | NO
INDICATORI
| Descrizione | Descrizione | Peso % | Valore atteso (in fase di previsione) | Responsabile dell'indicatore | Note
| Ricerca ed Individuazione di ditte specializzate nel settore |  | 50% | 100%
| Affidamento dell'incarico |  | 50%
|  | Totale Peso | 100%
Note:
Stato avanzamento obiettivo al 30/09 (descrizione) |  | Stato attuazione obiettivo al 31/12 (descrizione) |  |  | Note (indicare analisi degli scostamenti e possibili interventi correttivi)